## Gantt Chart
프로젝트명 일정 (2023.03.20~2023.03.31)
| 활동내용 | 1주차 | [6 empty] | 2주차
|  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
기획 및 설계
주제선정 및 요구사항, WBS, 일정관리 | bar: 1주차 20
UML설계, 기능정의, DFD | bar: 1주차 20
E-R Modeling, 스토리보드 | bar: 1주차 20
사용자 모드 구현
메인화면(header,footer,sidebar) | bar: 1주차 20 to 1주차 21
회원가입, 탈퇴 | bar: 1주차 21 to 1주차 22
자유게시판 글쓰기, 글수정, 글삭제 | bar: 1주차 23 to 1주차 24
자유게시판 댓글작성, 수정, 삭제 | bar: 1주차 23 to 1주차 25
자유게시판 답변글 기능 | bar: 1주차 24
영화 평점 등록, 수정, 삭제 | bar: 2주차 27
공통 모듈 구현
로그인, 로그아웃, 정보수정 | bar: 1주차 22 to 1주차 23
자유게시판 조회 (답변, 페이징) | bar: 1주차 23
현재 상영작 리스트 | bar: 1주차 24 to 1주차 25
상영 예고작 리스트 | bar: 1주차 24 to 1주차 25
영화 상세보기, 배우 상세보기 | bar: 1주차 25 to 1주차 26
영화 랭킹 리스트 | bar: 2주차 30
영화 검색 (이름,태그), 배우 검색 | bar: 2주차 27 to 2주차 28
관리자 모드 구현
관리자 등록, 삭제
자유게시판 관리 (보기, 삭제)
회원 제재 (회원 목록)
영화 등록, 수정 (인물)
평점 관리 (삭제)
통합, 테스트 및 수정
마지막 테스트 및 정리 | bar: 2주차 30
[6 empty] | 계획 |  |  | 완료
20월요일 dao dto 생성
21화요일 메인페이지틀,회원가입,로그인페이지틀 , css
22수요일 메인페이지css조정
23목요일 회원가입 로그인, 자유게시판 댓글
24금요일 자유게시판, 댓글, 현재상영작
25토요일 현재상영작,상영예고작, 영화상세보기
26일요일 영화 상세보기, 평점 등록,수정,삭제
월요일 검색사이트, 관리자모드
화요일 관리자모드
수요일 평점 리스트? 영화랭킹? 마이메뉴?
목요일 마지막 css 조정
금요일 포트폴리오

## 전반적인
이용자 권한과 기능
회원 | 제재 회원
| 비회원 | 영화 검색, 조회 | 배우 검색, 조회 | 게시판 조회
| 정회원 | 영화 검색, 조회 | 배우 검색, 조회 | 게시판 조회 | 평점 등록, 게시판 글작성, 댓글작성
관리자 | 관리자 | 회원관리 | 영화관리 | 영화등록,수정 | 배우 등록 수정 | 게시판관리(삭제) | 컨텐츠추천
관리자는 기본계정기능+이용자관리

## 색상표
리얼블랙 0 0 0
검정색 10 10 10
회색-80% 55 55 55 |  | ppt
하얀색 255 255 255
IMDb 헤더색상 18 18 18
IMDb 카드리스트1 26 26 26
IMDb 카드리스트2 44 44 44
로그인 그라데이션
130 130 130 82 82 82 | 배경
100 100 100 64 64 64 | 1
75 75 75 4b 4b 4b | 2
44 44 44 2c2c2c | 3
0 0 0 | 4
bg-dark 활용하자
민트색 63 255 218
메뉴바 152 124 77(98 7C 4D)
선들 148 125 84 (94 7D 54)
얇은선 195 196 191(C3 C4 BF)
해더글씨 117 107 95 (75 6B 5F)
히트메뉴 51 51 51 (33)
히트메뉴:hover 46 46 46(2E)
히트글씨:hover 193 172 143
(C1 A6 8F)
글씨 95 85 86 (5F 55 56)
51 51 51(333333)
footer위 181 160 129
(B5 A0 81)
footer아래 203 192 174
(CB C0 AE)
footer글씨 117 107 95(75 6B 5F)
찾기버튼(돋보기모양) 61 178 211(3D B2 D3)

## 기능정의및설계
| 기능 소분류 | 설명 | Controller 요청 경로 | 전달파라미터 | Service | 뷰단
비 회 원 | 메인 | 메인페이지 | main.do |  | MainService.java | main/main.jsp
| 회원가입 | 웹페이지를 이용한 회원가입 | registerView.do |  |  | user/register.jsp
|  |  | userIdConfirm.do | userId | UserIdConfirmService.java | user/userIdConfirm.jsp
|  |  | userEmailConfirm.do | userEmail | UserEmailConfirmService.java | user/userEmailConfirm.jsp
|  |  | register.do | UserDto속성들 | RegisterService.java | loginView.do
| 검색 | 영화 검색 | search.do | q(검색어) | SearchMovieService.java | main/search.jsp
|  | 현재 상영영화 리스트 | nowPlayingList.do |  | NowPlayingListService.java | movie/nowPlayingList.jsp
|  | 상영 예고작 리스트 | upComingList.do |  | UpComingListService.java | movie/upComingList.jsp
|  | 영화 상세보기 | movieContent.do | movieId | MovieContentService.java | movie/movieContent.jsp
사 용 자 | 로그인 | 사용자 모드 로그인 | loginView.do |  |  | user/login.jsp
|  |  | login.do | userId, userPw | UserLoginService.java | main.do
| 로그아웃 | 로그아웃 | logout.do |  | UserLogoutService.java | main.do
| 정보수정 | 사용자 정보 수정 | modifyView.do |  |  | user/modify.jsp
|  |  | modify.do | UserDto속성들 | UserModifyService.java | main.do
| 회원탈퇴 | 회원탈퇴 | withdrawal.do |  | UserWithdrawalService.java | main.do
| 평점 중복 확인 | 평점 중복확인 | ratingConfirm.do | movieId,userId | RatingConfirmService.java | movie/ratingConfirm.jsp
| 영화 평점 등록 | 평점 등록 | ratingWrite.do | RatingDto속성들 | RatingWriteService.java | movieContent.do
| 영화 평점 수정 | 평점 수정 | ratingModify.do | RatingDto속성들 pageNum | RatingModifyService.java | movieContent.do
| 영화 평점 삭제 | 평점 삭제 | ratingDelete.do | userId,movieId,pageNum | RatingDeleteService.java | movieContent.do
| 자유게시판 글목록 | 자유게시판 글목록 출력 | boardList.do | pageNum | BoardListService.java | board/boardList.jsp
| 자유게시판 상세글보기 | 자유게시판 특정글 상세보기 | boardContent.do | boardNo pageNum | BoardContentService.java | board/boardContent.jsp
| 자유게시판 댓글 등록 | 댓글 등록 | commentWrite.do | boardNo commentDto속성들 pageNum | CommentWriteService.java | boardContent.do
| 자유게시판 댓글 수정 | 댓글 수정 | commentModifyView.do | commentNo commentPageNum pageNum | CommentModifyViewService.java | board/commentModify.jsp
|  |  | commentModify.do | commentDto속성들 commentPageNum pageNum | commentModifyService.java | boardContent.do
| 자유게시판 댓글 삭제 | 댓글 삭제 | commentDelete.do | boardNo commentNo commentPageNum pageNum | CommentDeleteService.java | boardContent.do
| 자유게시판 글작성 | 자유게시판 글추가 | boardWriteView.do |  |  | board/boardWrite.jsp
|  |  | boardWrite.do | BoardDto 속성들 | BoardWriteService.java | boardList.do
| 자유게시판 글수정 | 자유게시판 특정글수정 | boardModifyView.do | boardNo pageNum | BoardModifyViewService.java | board/boardModify.jsp
|  |  | boardModify.do | BoardDto 속성들 pageNum | BoardModifyService.java | boardContent.do
| 자유게시판 글삭제 | 자유게시판 특정글삭제 | boardDelete.do | boardNo pageNum | BoardDeleteService.java | boardList.do
| 자유게시판 글답변 | 자유게시판 특정글에 답변달기 | boardReplyView.do | pageNum boardNo | BoardReplyViewService.java | board/boardReply.jsp
|  |  | boardReply.do | BoardDto 속성들 pageNum | BoardReplyService.java | boardList.do
관 리 자 | 로그인 | 관리자모드 로그인 | adminLoginView.do |  |  | admin/adminLogin.jsp
|  |  | adminLogin.do | adminId, adminPw | ALoginService.java | allView.do
| 회원리스트 | 회원들 리스트 | allView.do | pageNum | MAllViewService.java | member/mAllView.jsp
회원 제재
영화 등록
영화 수정(개봉예정,상영작,종료)
인물 등록
인물 수정
|  | 댓글 리스트 출력 | commentList.do | boardNo commentPageNum | CommentListService.java | board/commentList.jsp