## Gantt Chart
프로젝트명 일정 (2023.03.20~2023.03.31)
| 활동내용 | 1주차 | [6 empty] | 2주차
|  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
기획 및 설계
주제선정 및 요구사항, WBS, 일정관리 | bar: 1주차 20
UML설계, 기능정의, DFD | bar: 1주차 20
E-R Modeling, 스토리보드 | bar: 1주차 20
사용자 모드 구현
메인화면(header,footer,sidebar) | bar: 1주차 20 to 1주차 21
회원가입, 정보수정, 회원탈퇴 | bar: 1주차 21 to 1주차 22
자유게시판 글쓰기, 글수정, 글삭제 | bar: 1주차 23 to 1주차 24
자유게시판 답변글, 댓글 작성, 수정, 삭제 | bar: 1주차 23 to 1주차 25
영화 평점 등록, 수정, 삭제 | bar: 2주차 27
공통 모듈 구현
로그인, 로그아웃 | bar: 1주차 22 to 1주차 23
자유게시판 기능(검색, 페이징, 파일첨부) | bar: 1주차 23
현재 상영작, 개봉 예정 리스트 | bar: 1주차 24 to 1주차 25
영화 상세보기 | bar: 1주차 25 to 1주차 26
영화 검색 (영화 제목, 태그, 예고편) | bar: 2주차 27
영화 순위 리스트 | bar: 2주차 27 to 2주차 28
평점 리스트 게시판 | bar: 2주차 29
관리자 모드 구현
관리자 로그인 | bar: 2주차 27
회원 목록, 상세보기 (유저 마이메뉴) | bar: 2주차 27
영화 관리 (등록, 수정) | bar: 2주차 28
영화 태그 등록, 예고편 등록 | bar: 2주차 29
자유게시판 글, 댓글, 평점 관리 (삭제) | bar: 2주차 29
통합, 테스트 및 수정
마지막 테스트 및 정리 | bar: 2주차 30
[6 empty] | 계획 |  |  | 완료
20월요일 dao dto 생성
21화요일 메인페이지틀,회원가입, 로그인페이지틀 , css
22수요일 메인페이지css조정
23목요일 회원가입 로그인, 자유게시판 댓글
24금요일 자유게시판, 댓글, 현재상영작
25토요일 현재상영작,상영예고작, 영화상세보기
26일요일 영화 상세보기, 평점 등록,수정,삭제
27 월요일 검색사이트, 관리자모드 회원리스트
28 화요일 영화랭킹, 평점리스트
29 수요일 아침 부트스트랩아이콘 만짐 관리자 유저리스트, 유저 상세보기, 영화 등록 절반정도
30 목요일 next(로그인후페이지이동), 비밀번호찾기 관리자기능 영화등록, 태그등록, 영상등록, 자게,댓글,평점 삭제, 영화 수정
금요일 포트폴리오

## 전반적인
이용자 권한과 기능
회원
| 비회원 | 영화 검색, 조회 | 게시판 조회 | 영화 순위, 평점 목록 조회
| 정회원 | 영화 검색, 조회 | 게시판 조회 | 영화 평점 등록 | 게시판 글작성, 댓글작성
관리자 | 관리자 | 회원 조회 | 영화관리 (등록, 수정) | 영화 평점 관리 (삭제) | 게시판, 댓글 관리 (삭제) | 태그, 예고편 등록

## 색상표
리얼블랙 0 0 0
검정색 10 10 10
회색-80% 55 55 55 |  | ppt
하얀색 255 255 255
IMDb 헤더색상 18 18 18
IMDb 카드리스트1 26 26 26
IMDb 카드리스트2 44 44 44 |  | 이게제일좋음
130 130 130 82 82 82 | 배경 |  | 로그인 그라데이션
100 100 100 64 64 64 | 1 |  | 로그인 그라데이션
75 75 75 4b 4b 4b | 2 |  | 로그인 그라데이션
44 44 44 2c2c2c | 3 |  | 로그인 그라데이션
0 0 0 | 4
bg-dark #212529
bg-secondary #6c757d
bg-primary #0d6efd
bg-info #0dcaf0
bg-danger #dc3545
bg-light #f8f9fa
민트색 63 255 218
메뉴바 152 124 77(98 7C 4D)
선들 148 125 84 (94 7D 54)
얇은선 195 196 191(C3 C4 BF)
해더글씨 117 107 95 (75 6B 5F)
히트메뉴 51 51 51 (33)
히트메뉴:hover 46 46 46(2E)
히트글씨:hover 193 172 143
(C1 A6 8F)
글씨 95 85 86 (5F 55 56)
51 51 51(333333)
footer위 181 160 129
(B5 A0 81)
footer아래 203 192 174
(CB C0 AE)
footer글씨 117 107 95(75 6B 5F)
찾기버튼(돋보기모양) 61 178 211(3D B2 D3)

## 기능정의및설계
대분류 | 중분류 | 기능 소분류 | 설명 | Controller 요청 경로 | 전달파라미터 | Service | 뷰단
공 동 기 능 | 영화 관련 | 메인 | 메인페이지 | main.do |  | MainService.java | main/main.jsp
|  | 검색 | 영화(제목,태그,영상) 검색 | search.do | q | SearchMovieService.java | main/search.jsp
|  | 현재 상영작 | 현재 상영영화 목록 | nowPlayingList.do |  | NowPlayingListService.java | movie/nowPlayingList.jsp
|  | 개봉 예정작 | 개봉 예정 목록 | upComingList.do |  | UpComingListService.java | movie/upComingList.jsp
|  | 영화 상세보기 | 영화 상세 내용, 평점 목록 | movieContent.do | movieId | MovieContentService.java | movie/movieContent.jsp
|  | 영화 순위 | 기준별 영화 순위 (관객순,평점순) | movieRanking.do | type,pageNum | MovieRankingService.java | movie/movieRanking.jsp
| 자유 게시판 | 자유게시판 글목록 | 자유게시판 글목록 출력 | boardList.do | pageNum | BoardListService.java | board/boardList.jsp
|  | 자유게시판 상세글보기 | 자유게시판 특정글 상세보기 | boardContent.do | boardNo, pageNum | BoardContentService.java | board/boardContent.jsp
|  | 자유게시판 글작성 | 자유게시판 글 작성 | boardWriteView.do |  |  | board/boardWrite.jsp
|  |  |  | boardWrite.do | BoardDto | BoardWriteService.java | boardList.do
|  | 자유게시판 글수정 | 자유게시판 특정글 수정 | boardModifyView.do | boardNo, pageNum | BoardModifyViewService.java | board/boardModify.jsp
|  |  |  | boardModify.do | BoardDto, pageNum | BoardModifyService.java | boardContent.do
|  | 자유게시판 글삭제 | 자유게시판 특정글 삭제 | boardDelete.do | boardNo, pageNum | BoardDeleteService.java | boardList.do
|  | 자유게시판 글답변 | 자유게시판 특정글에 답변글 작성 | boardReplyView.do | pageNum, boardNo | BoardReplyViewService.java | board/boardReply.jsp
|  |  |  | boardReply.do | BoardDto, pageNum | BoardReplyService.java | boardList.do
|  | 자유게시판 댓글 | 댓글 등록 | commentWrite.do | boardNo, commentDto, pageNum | CommentWriteService.java | boardContent.do
|  |  | 댓글 수정 | commentModifyView.do | commentNo,commentPageNum,pageNum | CommentModifyViewService.java | board/commentModify.jsp
|  |  |  | commentModify.do | pageNum, commentDto,commentPageNum | commentModifyService.java | boardContent.do
|  |  | 댓글 삭제 | commentDelete.do | boardNo, commentNo, commentPageNum, pageNum | CommentDeleteService.java | boardContent.do
비 회 원 | 회원 관련 | 회원가입 | 웹페이지를 이용한 회원가입 | registerView.do |  |  | user/register.jsp
|  |  |  | register.do | UserDto속성들 | RegisterService.java | loginView.do
|  |  | 아이디 중복 확인 | userIdConfirm.do | userId | UserIdConfirmService.java | user/userIdConfirm.jsp
|  |  | 이메일 중복 확인 | userEmailConfirm.do | userEmail | UserEmailConfirmService.java | user/userEmailConfirm.jsp
|  | 로그인 | 이용자(회원) 로그인 | loginView.do |  |  | user/login.jsp
|  |  |  | login.do | userId, userPw | UserLoginService.java | main.do
|  | 비밀번호 찾기 | 아이디를 이용한 비밀번호 찾기 | findPassword.do |  |  | user/findPassword.jsp
|  |  |  | passwordResult.do | userId | PasswordResultService.java | user/passwordResult.jsp
사 용 자 | 내 정보 | 마이메뉴 | 자유글, 댓글, 평점 작성 이력 | userDetail.do | userId | UserDetailService.java | user/userDetail.jsp
|  | 정보수정 | 사용자 정보 수정 | modifyView.do |  |  | user/modify.jsp
|  |  |  | modify.do | UserDto속성들 | UserModifyService.java | main.do
|  | 로그아웃 | 로그아웃 | logout.do |  | UserLogoutService.java | main.do
|  | 회원탈퇴 | 회원 탈퇴 | withdrawal.do |  | UserWithdrawalService.java | main.do
| 펑점 관련 | 평점 게시판 | 평점 리스트 | ratingList.do |  | RatingListService.java | movie/ratingList.jsp
|  | 영화 평점 관리 | 평점 중복확인 | ratingConfirm.do | movieId,userId | RatingConfirmService.java | movie/ratingConfirm.jsp
|  |  | 평점 등록 | ratingWrite.do | RatingDto속성들 | RatingWriteService.java | movieContent.do
|  |  | 평점 수정 | ratingModify.do | RatingDto속성들, pageNum | RatingModifyService.java | movieContent.do
|  |  | 평점 삭제 | ratingDelete.do | userId, movieId, pageNum | RatingDeleteService.java | movieContent.do
관 리 자 | 로그인 | 관리자 로그인 | 관리자 모드 로그인 | adminLogin.do | adminId, adminPw | AdminLoginService.java | userList.do
| 조회 | 회원 목록 | 전체 회원 목록 출력, 페이징 | userList.do | pageNum | UserListService.java | admin/userList.jsp
| 등록 관련 | 등록 페이지 | 영화,태그,예고편 등록 가능 | insert.do |  | InsertService.java | admin/insert.jsp
|  | 영화, 태그, 예고편 등록 | 영화 등록 | insertMovie.do | MovieDto | InsertMovie.java | insert.do
|  |  | 영화 태그 등록 | insertTag.do | movieId,tag | InsertTag.java | insert.do
|  |  | 영화 예고편 등록 | insertTrailer.do | TrailerDto | InsertTrailer.java | insert.do
| 영화 관리 | 영화 업데이트 | 개봉예정 -> 현재 상영작 | refreshMovie.do |  | RefreshMovie.java | insert.do
|  | 영화 수정 | 영화 수정 form | updateMovieView.do | movieId | UpdateMovieView | admin/updateMovie.jsp
|  |  | 영화 수정 처리 | updateMovie.do | MovieDto속성들 | UpdateMovie.java | search.do